## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG
Đề tài: xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ bệnh nhân của Bệnh Viện
Thành Viên Thực Hiện |  | Email
Trần Văn Tân |  | trantan598497@gmail.com
Lê Minh Sang |  | sangle0169@gmail.com
STT | Người Thực Hiện | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | CHỨC NĂNG | MÀN HÌNH | TÍNH NĂNG | Mức độ công việc
#1 | Trần Văn Tân | Lập kế hoạch công việc | 2 Ngày |  |  |  | Hoàn Thành
#2 | Trần Văn Tân Lê Minh Sang | Phân tích thiết kế hệ thống | 3 Ngày | Sơ đồ use case Sơ đồ hoạt động Sơ đồ Class | IBM-Rational Rose
#3 | Trần Văn Tân | Xây dựng database | 1 Tuần |  | SQL_SERVER | Tạo các bảng, Kết nối sql tới visual studio | Hoàn Thành
#4 | Trần Văn Tân Lê Minh Sang | Thiết kế giao diện Trang chủ | 2 Ngày | xây dựng giao diện thân thiện với người sử dụng |  |  | Hoàn Thành 90%
#5 | Trần Văn Tân | Code chức năng đăng nhập | 3 Ngày | Đăng nhập | Đăng nhập | Đăng nhập dưới quyền nhân viên | Hoàn Thành 100%
#6 | Trần Văn Tân | Thiết kế giao diện và code chức năng QL_Hồ sơ bệnh nhân | 2 Ngày | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | Admin | Load dữ liệu, Thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm | Hoàn Thành 100%
#7 | Trần Văn Tân | Thiết kế giao diện và code chức năng QL_Đăng ký khám bệnh | 3 Ngày | Quản lý đăng ký khám | Admin | Load dữ liệu, Thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm | Hoàn Thành 95%
#8 | Lê Minh Sang | Thiết kế giao diện và code chức năng QL_Khoa Ngoại | 3 Ngày | Quản lý khoa ngoại | Admin | Load dữ liệu, Thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm | Hoàn Thành 95%
#9 | Trần Văn Tân | Thiết kế giao diện và code chức năng QL_Khoa Nội | 3 Ngày | Quản lý khoa nội | Admin | Load dữ liệu, Thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm | Hoàn Thành 95%
#10 | Lê Minh Sang | Thiết kế giao diện và code chức năng QL_Nhân Viên | 3 Ngày | Quản lý nhân viên | Admin | Load dữ liệu, Thêm mới, chỉnh sửa, xóa | Hoàn Thành 95%
#11 | Lê Minh Sang | Thiết kế giao diện và code chức năng Hồ sơ bệnh án | 3 Ngày | Hồ sơ bệnh án | Admin | Load dữ liệu, Xuất file Excel | Hoàn Thành 90%
#12 | Trần Văn Tân Lê Minh Sang | Viết Hướng dẫn + Fix những lỗi phát sinh | 2 Ngày |  |  |  | Hoàn Thành
#13 | Trần Văn Tân Lê Minh Sang | Viết báo cáo | 2 Ngày |  |  |  | Hoàn Thành
TỔNG SỐ NGÀY THỰC HIỆN: 32 Ngày
ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH: 80%